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	UỶ BAN NHÂN TỈNH
TỈNH HƯNG YÊN
Số:          /KH-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày       tháng   4  năm 2026


(Dự thảo)
KẾ HOẠCH
Triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 78/2025/QH15 ngày 18/6/2025);
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; 
Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ-TTg ngày 28/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay;
Căn cứ Công điện số 150/CĐ-TTg ngày 29/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và uy tín sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam xuất khẩu; 
Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BNNMT ngày 07/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản;
Căn cứ Kế hoạch 197/KH-UBND ngày 05/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030.
Căn cứ văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 ban hành Chương trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 19/5/2025 về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các Luật và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về truy xuất nguồn gốc (TXNG) nông lâm thủy sản nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và kịp thời xử lý, thu hồi sản phẩm khi có rủi ro; giúp minh bạch thông tin, bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản tiêu thụ trên thị trường và xuất khẩu.
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TXNG; kiểm soát chặt chẽ nguy cơ mất ATTP trong từng khâu từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sơ chế chế biến, lưu thông đến tiêu dùng.
2. Yêu cầu
Hoạt động TXNG sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện trên nguyên tắc một bước trước - một bước sau, trong quá trình sản xuất và khi sản phẩm lưu thông trên thị trường đảm bảo trung thực, khách quan; không gây cản trở lưu thông hàng hóa và thống nhất đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành.
Dữ liệu về các sản phẩm phải thường xuyên được cập nhật đầy đủ, chính xác; đảm bảo liên thông, kết nối được với hệ thống TXNG do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng.
Các nội dung kế hoạch được phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp. Gắn TXNG với việc quản lý của cơ quan nhà nước, người sản xuất và người tiêu dùng trong chuỗi sản xuất, cung ứng nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị nông sản, sản xuất nông nghiệp.
II. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung
Căn cứ các quy định của trung ương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản của địa phương có liên quan đến TXNG; tổ chức triển khai và phổ biến các tài liệu hướng dẫn TXNG của các sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tiếp tục duy trì, nâng cấp, cập nhật cơ sở dữ liệu TXNG các sản phẩm nông sản, lâm sản và thủy sản của tỉnh http://hy.check.net.vn; xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu truy xuất ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cây trồng, vật nuôi; từng bước đồng bộ, kết nối với cổng thông tin truy xuất sản phẩm, hàng hóa quốc gia; chia sẻ dữ liệu kết nối “Hệ thống TXNG nông sản” của Bộ Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý của địa phương và thực tiễn tại cơ sở.
Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính hiệu quả đối với TXNG nông sản thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn.
Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TXNG nông sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường và chủ động hội nhập quốc tế.
Xây dựng các mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng đầy đủ các quy định về TXNG, chất lượng, an toàn thực phẩm theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa sửa đổi; Luật An toàn thực phẩm và các quy định khác có liên quan.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đến hết năm 2026 
Tiếp tục tham gia đóng góp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và ban hành chuẩn dữ liệu, trao đổi thông tin TXNG nông sản, áp dụng thống nhất toàn quốc. 
Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp lý, quy trình quản lý, quy chế phối hợp quản lý Hệ thống TXNG với các đơn vị có liên quan. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của xã hội, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về lợi ích và tầm quan trọng của TXNG nông sản gắn với an toàn thực phẩm. 
Duy trì, nâng cấp, mở rộng hệ thống TXNG sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh http://hy.check.net.vn đảm bảo kết nối, đồng bộ với hệ thống TXNG nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, liên thông số liệu các công đoạn của chuỗi sản xuất đồng bộ, dữ liệu thông tin: (i) Thông tin nông hộ tham gia chuỗi; (ii) Thông tin vùng/cơ sở sản xuất và thời gian sản xuất, thu hoạch; (iii) Thông tin các khâu các khâu trong phạm vi kế hoạch; (iv) Thông tin về tem xác thực điện tử, tem TXNG và cơ chế tra cứu cơ bản và thực hiện truy xuất thông tin bằng mã QR hoặc vật mang dữ liệu thích hợp trên tem nhãn của sản phẩm. 
Chuẩn hóa, hoàn thiện áp dụng nhật ký vùng trồng, nhật ký canh tác/chăn nuôi kiểm soát nguyên liệu đầu vào gồm: giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, ... đối với một số mặt hàng nông sản tiêu biểu đến hết năm 2026. 

b) Giai đoạn 2027 - 2030
Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của xã hội, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về lợi ích và tầm quan trọng của TXNG nông lâm thủy sản gắn với an toàn thực phẩm. 
Tham gia xây dựng đóng góp ý kiến để hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn, quy chế sử dụng nhằm đảm bảo cho các hoạt động về TXNG nông sản tại Bộ được khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 
Thường xuyên cập nhật, duy trì, vận hành cơ sở dữ liệu TXNG nông sản, nâng cấp các tính năng hệ thống http://hy.check.net.vn đảm bảo thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ và quản trị dữ liệu TXNG (danh mục dùng chung, chất lượng dữ liệu, siêu dữ liệu, phân quyền truy cập, an toàn thông tin) phục vụ công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát, thống kê và phân tích;
Kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu với Cổng thông tin TXNG quốc gia, hệ thống TXNG nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành hệ thống kết nối, liên thông hoàn chỉnh hay công thông tin khác theo định hướng dẫn dắt của cơ quan chuyên ngành;
Rà soát, đề xuất cơ chế hỗ trợ trong việc thiết lập, triển khai Hệ thống truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia  của cơ quan chuyên ngành phục vụ nhu cầu trao đổi và khai thác thông tin tích hợp đồng bộ với các nền tảng số trong quản lý sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử.
c) Tầm nhìn đến năm 2035
Phấn đấu 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cập nhật kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống TXNG nông sản.
Phấn đấu 100% các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh được áp dụng hệ thống TXNG nông sản; 100% cơ sở tham gia TXNG sử dụng phần mềm truy xuất do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp hoặc được tích hợp với phần mềm của Bộ.
Tiếp tục rà soát, nâng cấp hoàn thiện xây dựng, áp dụng, quản lý và cập nhật, chia sẻ cơ sở dữ liệu sản phẩm nông sản được sản xuất trong tỉnh vào hệ thống thông tin truy xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý quy định về TXNG
Căn cứ các Luật, văn bản đã ban hành của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về TXNG nông sản, xây dựng và ban hành các bản thuộc thẩm quyền của địa phương theo phân cấp, phân quyền. Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành thuộc thẩm quyền địa phương trong các hoạt động liên quan đến TXNG. 
Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền, tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan về TXNG đảm bảo tương thích với quy định của các tổ chức quốc tế. 
Đóng góp ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn, quy chế sử dụng nhằm đảm bảo cho các hoạt động về TXNG nông sản tại Bộ được khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 
2. Thông tin tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng về TXNG nông sản 
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TXNG nông sản, những lợi ích và hiệu quả đem lại khi áp dụng TXNG nhằm nâng cao nhận thức của chủ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản trong việc áp dụng TXNG nông sản.
Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến, tập huấn nhằm tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm an toàn, chất lượng, chuỗi giá trị cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chú trọng tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong TXNG nông sản để người tiêu dùng từng bước thay đổi nhận thức và có ý thức hơn trong thói quen mua sắm.
Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hoạt động TXNG nông sản cho các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh có nhu cầu xây dựng, áp dụng hệ thống TXNG nông sản trên địa bàn tỉnh.
3. Xây dựng, duy trì, cập nhật, mở rộng và nâng cấp hệ thống TXNG 
- Tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng cấp hệ thống TXNG hy.check.net.vn; tạo lập kho dữ liệu dùng chung trên cơ sở kết nối, tích hợp đồng bộ các cơ sở dữ liệu thành phần về nông sản của tỉnh. 
- Triển khai xây dựng, cập nhật hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản (tàu cá có chiều dài trên 15 mét); cơ sở dữ liệu chuyên ngành mã vùng trồng; ALAST nông nghiệp điện tử; Hệ thống “Chương trình sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên”; cơ sở dữ liệu hợp tác xã, làng nghề, ngành nghề nông thôn,… tích hợp hệ thống cảnh báo rủi ro, hỗ trợ truy vết và tổng hợp báo cáo phục vụ quản lý;
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống TXNG đồng bộ, thống nhất để các cơ sở sản xuất, kinh doanh cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống, phục vụ việc quản lý, chia sẻ, truy vết thông tin, dữ liệu giữa các tác nhân tham gia chuỗi và cơ quan quản lý.
- Cập nhật, duy trì các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, sản phẩm được chứng nhận OCOP đáp ứng các điều kiện an toàn; ưu tiên các sản phẩm có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm; cập nhật vào hệ thống, hình thành chuỗi TXNG nông sản đảm bảo kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm hàng hóa quốc gia.
- Từng bước áp dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hệ thống TXNG đảm bảo người sản xuất, cơ quan lý có thể dễ dàng cập nhật, sử dụng và quản lý phát hiện bất thường và cảnh báo rủi ro, hỗ trợ truy vết và tổng hợp báo báo phục vụ.
- Xây dựng, hoàn thiện công tác bảo mật, an toàn thông tin mạng.
- Kiểm soát, theo dõi các sản phẩm đăng ký trên Hệ thống TXNG nông sản, phục vụ thống kê, dự báo thị trường, theo dõi luồng di chuyển để kiểm soát chất lượng, tình trạng hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
4. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực TXNG nông sản
Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện TXNG tại các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh nông lâm thủy sản; Kiểm tra việc cập nhật thông tin, tính chính xác, trung thực thông tin trên hệ thống TXNG và việc sử dụng mã QR trên sản phẩm.
Phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về TXNG theo quy định của pháp luật; Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai TXNG trên địa bàn tỉnh, báo cáo theo quy định.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 Kinh phí thực hiện bố trí từ ngân sách nhà nước, của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện TXNG, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý chuyên môn theo chỉ đạo và phù hợp với thực tiễn.
Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch và các hoạt động TXNG nông sản đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để tham gia thực hiện.
Cập nhật, giới thiệu, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản: đăng ký tham gia hệ thống TXNG; cập nhật thông tin về vùng sản xuất, quy trình sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; thực hiện gắn mã QR cho sản phẩm, áp dụng hệ thống TXNG nông sản theo yêu cầu quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và nhu cầu của doanh nghiệp.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng, phát triển chuỗi giá trị nông lâm thủy sản chủ lực, đặc sản của tỉnh gắn với TXNG sản phẩm nông sản.
Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của ngành xây dựng, áp dụng TXNG gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị.
Triển khai, phối hợp cơ quan chuyên môn hướng dẫn các quy định của pháp luật; tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hệ thống truy nguồn gốc cho các cơ sở và các dòng sản phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động áp dụng hệ thống TXNG sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp đơn vị chuyên môn quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động áp dụng hệ thống TXNG đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý.
Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đầu mối tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2. Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đề xuất cơ chế hỗ trợ trong việc thiết lập, triển khai hệ thống TXNG nông sản đảm bảo kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa của quốc gia, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
Hướng dẫn triển khai áp dụng và phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia về hệ thống TXNG hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn thực hiện các văn bản, quy định của pháp luật triển khai thực hiện TXNG sản phẩm ứng dụng thông tin, điện tử.
Chủ trì thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để áp dụng, cải tiến hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa. Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong TXNG.
3. Công an tỉnh.
Phối hợp trong công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm mất an toàn, không đảm bảo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp hỗ trợ triển khai an toàn an ninh mạng, chia sẽ dữ liệu thông tin đáp ứng yêu cầu và nhu cầu chuyển đổi số.
4. Các Sở: Công thương, Y tế.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về TXNG nông sản tại các cơ sở chế biến, bao gói thực phẩm tiêu thụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật an toàn thực phẩm.
Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch và các hoạt động TXNG đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.
5. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, thẩm định, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Hướng dẫn, giám sát việc sử dụng, quyết toán kinh phí, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.
6. Các cơ quan thông tin đại chúng
Báo, Phát thanh và truyền hình Hưng Yên, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định, tầm quan trọng và chế tài xử lý vi phạm về TXNG nông sản trên địa bàn.
7. Ủy ban nhân dân các xã, phường
Tổ chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn áp dụng TXNG, sử dụng QR code trên các sản phẩm nông nghiệp, ưu tiên các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Phối hợp với các sở, ngành tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý về: các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tài liệu hướng dẫn, áp dụng TXNG sản phẩm.
Báo cáo kết quả hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống TXNG nông sản trên địa bàn quản lý định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

[bookmark: _GoBack]8. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.
Triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định. Tham gia hệ thống truy xuất chuyên ngành của các đơn vị, phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai; Đăng ký tham gia hệ thống TXNG; cập nhật thông tin về sản xuất, kinh doanh theo thực tiễn phù hợp với loại hình của đơn vị đảm bảo theo hướng dẫn, hỗ trợ của đơn vị chuyên môn, thực hiện gắn mã QR cho sản phẩm.
Trên đây là kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo./.
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